## Сентябрь и с начала года
Отчет об исполнении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Курской области на 2018-2020 годы за сентябрь и нарастающим итогом с начала 2018 года.
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Заказчик | Форма собственности | Месторасположение объекта | Сроки реализации | Мощность объекта | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Объем инвестиций 2018 - 2020 годов, тыс.руб. (план) |  |  |  |  | Степень готовности объектов в сентябре и с начала 2018 года
[5 empty] | строительный адрес объекта |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства
1.Объекты газоснабжения и водоснабжения
Объекты газоснабжения
1.1. | Газопровод-отвод и ГРС Медвенка-2 Курской области | Строительство | ООО «Газпром инвестгазификация» | Частная собственность | Курская область | 2018 г. | Протяженность 0,4 км | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение Ростовского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России». В настоящее время документация проходит ведомственную экспертизу в ПАО "Газпром".
1.2. | Газоснабжение ул.Привокзальная в с.Старое Роговое Старороговского сельсовета Горшеченского района | Строительство | Администрация Горшеченского района | Муниципальная собственность | Курская область, Горшеченский район | 2017-2018 гг. | 3,064 км | 7751.65 | 6751.65 |  | 4893.131 | 1723.519 | 135 | 98% Финансирование объекта с начала года - 6616,229 тыс. руб., в том числе за сентябре - 4169,874 тыс. руб.
1.3. | Газораспределительные сети низкого давления с.Неварь, п. Лесной, п.Чемерки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Строительство | Администрация Дмитриевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2018-2019 гг | 6,05 км | 5670.23 | 5670.23 | 1808.672 | 2231.023 | 850.535 | 780 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, заключен муниципальный контракт от 17.07.2018
1.4. | Газоснабжение с.Ажово Разветьевского сельсовета Железногорского района | Строительство | Администрация Железногорского района | Муниципальная собственность | Курская область, Железногорский район | 2017-2018 гг. | 13,842 км | 18038.305 | 17938.305 | 10192.114 | 3405.444 | 2690.7469 | 1650 | 73,4 % Финансирование объекта с начала года -13142,102 тыс. рублей, в сентябре финансирование не осуществлялось
1.5. | Газоснабженние д.Апальково (ул. Кубань) и д. Умеренково Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район район | 2018-2019 гг. | 4,432 км | 8785.83 | 8785.83 | 3221.551 | 3976.404 | 1317.875 | 270 | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, в настоящее время ведется работа по проведению аукциона
1.6. | Газоснабжение с.Верхняя Соковнинка Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район | 2018-2019 гг. | 10,941 км | 11800.01 | 11800.01 | 4079.164 | 5035.844 | 1770.002 | 915 | 1,8% Финансирование объекта с начала года - 206 тыс. руб., в том числе за сентябрь - 206 тыс. руб.
1.7. | Газовые сети для газоснабжения с.Рыжково Ваблинского сельсовета Конышевского района | Строительство | Администрация Конышевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Конышевский район | 2017-2018 гг. | 11,911 км | 12815.0587 | 9662.1177 | 6557.886 | 979.914 | 1449.3187 | 675 | Объект введен в эксплуатацию в июле 2018 года
1.8. | Распределительный газопровод к д.Эммануйловка Большеугонского сельсовета Льговского района | Строительство | Администрация Льговского района | Муниципальная собственность | Курская область, Льговский район | 2017-2018 гг. | 5,161 км | 5222.2147 | 2769.2737 |  | 2128.882 | 415.3917 | 225 | 95,7% Финансирование объекта с начала года - 2544,274 тыс. рублей, в сентябре - финансирование не осуществлялось
1.9. | Газоснабжение д.Волобуево, д.Большое Умрихино, д.Перьково Старковского сельсовета Октябрьского района | Строительство | Администрация Октябрьского района | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район | 2017-2018 гг. | 5,6405 км | 8951.6031 | 6122.4161 |  | 4664.053 | 918.3631 | 540 | 89,06 % финансирование объекта с начала года 6122,41607 тыс. рублей, в сентябре - 979,064 тыс. рублей
1.10. | Газоснабжение с.Боброво и д. Кулига Бобровского сельсовета Рыльского района | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2018-2019 гг. | 10,818 км | 8524.25 | 8524.25 | 3002.281 | 3703.331 | 1278.638 | 540 | Объект реализован не будет и будет исключен
Объекты теплоснабжение
1.11. | Реконструкция тепловой магистрали №1 «ТЭЦ-1-город». Участок от ТК-33/7 до ТК-33/10 по ул. К. Армии | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018 г. | 1226 м | 34635.3 | 34635.3 |  |  |  | 34635.3 | 50,3 % Финансирование объекта с начала года - 17411,4 тыс. руб., в сентябре - 5726,1 тыс. руб.
1.12. | Реконструкция тепловой магистрали №1 «ТЭЦ-1-город». Участок от ТК-33/10а до ТК-33/12 и от ТК-33/12 до ТК2а/6 по ул. К. Армии | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2019 г. | 888 м | 31779.7 | 31779.7 |  |  |  | 31779.7
1.13. | Реконструкция ТМ №3 ТЭЦ-СЗР. Участок от ТК-8 до ТК-14А (по ул. Светлая) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018 г. | 1914 м | 22700 | 22700 |  |  |  | 22700 | 99 % Финансирование объекта с начала года - 22470,4 тыс. руб., в сентябре - 4295,1 тыс. руб.
1.14. | Реконструкция луча №3 ТЭЦ-4. Участок от ТК-15 до ТК-1 (по ул.Семеновская- Димитрова) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2019 г. | 1892 м | 41863.4 | 41863.4 |  |  |  | 41863.4
1.15. | Реконструкция ТМ№2 ТЭЦ-1. Участок от ТК-10 до точки подъёма и от точки опуска до П-4 пр-т Кулакова (1этап от от точки опуска до П-4 пр-т Кулакова ) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2020 г. | 2509 м | 61742.8 | 61742.8 |  |  |  | 61742.8
1.16. | Реконструкция сетей горячего водоснабжения Сеймского района «Комплекс теплоснабжения» внутриквартальных тепловых сетей | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2020 гг. | 5000 п.м. | 129509.4 | 129509.4 |  |  |  | 129509.4 | 0,3% Финансирование объекта с начала года - 430,0 тыс. руб., в сентябре финансирование не осуществлялось
1.17. | Замена кожухотрубных скоростных водоподогревателей марки 16-325-4000-Р для нужд горячего водоснабжения ВТС Сеймского округа на пластинчатые | Замена | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018 г. | 27 шт. | 80000 | 80000 |  |  |  | 80000 | 1,9% Финансирование объекта с начала года - 1500 тыс. руб., в сентябре финансирование не осуществлялось.
1.18. | Реконструкция ГТУ №1 с применением модернизированных узлов и деталей (ТЭЦ СЗР ПГУ) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018 г. | 45 МВт | 421469 | 421469 |  |  |  | 421469 | Финансирование объекта с начала года - 11 тыс. руб., в сентябре финансирование не осуществлялось
1.19. | Реконструкция ГТУ №2 с применением модернизированных узлов и деталей (ТЭЦ СЗР ПГУ) | Реконструкция | ПАО «Квадра» - «Курская генерация» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2020 г. | 45 МВт | 437930.4 | 437930.4 |  |  |  | 437930.4
1.20. | Строительство объекта «Блочно-модульная котельная установка» (БМК) для теплоснабжения потребителей по улицам Захара Суворова, Пушкина, Советская, Ленина в п. им К. Либкнехта Курчатовского района Курской области | Создание, реконструкция, модернизация | МО п. им К. Либкнехта Курчатовского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2017-2018 гг. | 8,9 МВт | 19655.55 | 543.29 |  | 488.82 | 54.47 |  | Финансирование объекта не осуществлялось. Проводятся конкурсные процедуры
Объекты водоснабжения
1.21. | Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар Коммунаровского сельсовета Беловского района | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский район | 2017-2018 гг. | 3,5465 км | 10455.243 | 5925.831 |  | 5036.956 | 888.875 |  | 100 % Финансирование объекта с начала года - 5925,831 тыс. рублей, в сентябре - 2518,478 рублей
1.22. | Водоснабжение с.Долгий Колодезь Корочаеского сельсовета Беловского района | Строительство | Администрация Беловского района | Муниципальная собственность | Курская область, Беловский район | 2018-2019 гг | 7,328 км | 16184.73 | 16184.73 | 3426.117 | 10330.903 | 2427.71 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, в настоящее время ведется работа по проведению аукциона
1.23. | Водопроводные сети в д.Будановка Будановского сельсовета Золотухинского района | Строительство | Администрация Золотухинского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2017-2019 гг. | 8,791 км | 23464.1039 | 21067.861 | 3324.561 | 14583.121 | 3160.179 |  | 31,5% Финансирование объекта с начала года - 5000 тыс. рублей, в сентябре - 3476,834 тыс. рублей
1.24. | Водопровод в с.Комаровка Комаровского сельсовета Кореневского района | Строительство | Администрация Кореневского района | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2018-2020 гг. | 8,8 км | 17136.23 | 17136.23 | 3058.817 | 11506.978 | 2570.435 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось, в настоящее время ведется работа по проведению аукциона
1.25. | Водоснабжение д.Крутые Верхи Ястребовского сельсовета Мантуровского района | Строительство | Администрация Мантуровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Мантуровский район | 2017-2018 гг. | 4,3 км | 14595.5655 | 9948.5065 |  | 8456.23 | 1492.2765 |  | 100% Финансирование объекта с начала года - 9948,506 тыс. рублей
1.26. | Сети водоснабжения д.Гнилое, д.Хаповка Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района | Строительство | Администрация Поныровского района | Муниципальная собственность | Курская область, Поныровский район | 2017-2018 гг. | 3,9755 км | 13359.4431 | 12359.4431 | 4705.761 | 5799.766 | 1853.9161 |  | 100 % Финансирование объекта с начала года - 12359,445 тыс. рублей, в сентябре - 2548,305 тыс. рублей.
1.27. | Водоснабжение с.Черновец Черновецкого сельсовета Пристенского района | Строительство | Администрация Пристенского района | Муниципальная собственность | Курская область, Пристенский район | 2017-2018 гг. | 6,793 км | 18343.029 | 17343.029 | 4705.894 | 10035.635 | 2601.5 |  | 100 % Финансирование объекта с начала года - 17343,029 тыс. рублей, в сентябре - 6366,338 тыс. рублей.
1.28. | Водоснабжение с.Капыстичи Березниковского сельсовета Рыльского района | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2017-2018 гг. | 8,83 км | 15241.576 | 13241.576 | 4705.893 | 6549.447 | 1986.236 |  | 89,8 % Финансирование объекта с начала года - 11687,9 тыс. рублей, в сентябре - 1602,508 тыс. рублей.
1.29. | Водопроводные сети пос. им. Куйбышева Рылького района Курской области (реконструкция) | Строительство | Администрация Рыльского района | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2018-2019 гг. | 5,11 км | 14581.15 | 14581.15 | 3082.371 | 9311.606 | 2187.173 |  | Заключен муниципальный контракт от 30.07.2018
1.30. | Водоснабжение д.Волжанец Волжанского сельсовета Советского района (1 этап) | Строительство | Администрация Советского района | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район | 2017-2018 гг. | 4,1 км | 12439.6999 | 9086.7589 |  | 7723.744 | 1363.0149 |  | 68,9 % Финансирование объекта с начала года - 5224,887 тыс. рублей, в сентябре - 1363,015 тыс. рублей
1.31. | Водоснабжение д.Волжанец Волжанского сельсовета Советского района (2 этап) | Строительство | Администрация Советского района | Муниципальная собственность | Курская область, Советский район | 2018-2019 гг. | 4,407 км | 11157.69 | 11157.69 | 2348.513 | 7135.523 | 1673.654 |  | Заключен муниципальный контракт от 07.08.2018
2. Электроэнергетика
Объекты энергетики
2.1. | Строительство 2-х КЛ-6 кВ от ПС «Лесная» до проект. РП | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2019 г. | 5 кВ | 40358.9 | 40358.9 |  |  |  | 40358.9
2.2. | Модернизация ТП и РП 6 (10 кВ) в г. Курске | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2019 гг. | Замена устаревшего оборудования | 19244.9 | 19244.9 |  |  |  | 19244.9 | 68 % Финансирование объекта с начала года - 16996,24 тыс.рублей, в сентябре - финансирование не осуществлялось
2.3. | Реконструкция ЛЭП 6 (10) кВ в г. Курске | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2019 гг. | 15,5 кВ | 37293.62 | 37293.62 |  |  |  | 37293.62 | 35% Финансирование объекта с начала года - 13029,17 тыс.рублей., в сентябре - 2695,61 тыс.рублей
2.4. | Модернизация ПС «Промышленная» | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2017-2019 гг. | Замена устаревшего оборудования | 37000 | 15300 |  |  |  | 15300 | 49% Финансирование объекта с начала года - 7531,06 тыс.рублей, в сентябре - 2541,06 тыс.рублей
2.5. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-518 по ул. Жуковского, Ильича, Ново-Восточная | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2019 г. | 4,7 кВ | 10524.35 | 10524.35 |  |  |  | 10524.35
2.6. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 по ул. Колхозная, ул. Полевая | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Пристень | 2018 г. | 5,1 кВ | 10925.03 | 10925.03 |  |  |  | 10925.03 | Объект исключен из инвестпрограммы инвестора
2.7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по ул. Дзержинского, ул. Маяковского | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Поныри | 2019 г. | 6 кВ | 13250.68 | 13250.68 |  |  |  | 13250.68
2.8. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 по ул. 70 Лет Октября, ул. Сапунова | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, п.Поныри | 2019 г. | 4,2 кВ | 10012.05 | 10012.05 |  |  |  | 10012.05
2.9. | Строительство спаренной КЛ-10 кВ от ПС «Атомград» до ТП-19 | Строительство | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Курчатов | 2019 г. | 1,6 кВ | 16260.76 | 16260.76 |  |  |  | 16260.76
2.10. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-50 по ул. Ленина с. Замостье | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Суджа | 2018 г. | 6 кВ | 11747.08 | 11747.08 |  |  |  | 11747.08 | Объект исключен из инвестпрограммы инвестора
2.11. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 по ул. Школьная с. Заолешенка | Реконструкция | АО «Курские электрические сети» | Частная собственность | Курская область, г.Суджа | 2018 г. | 5 кВ | 10486.16 | 10486.16 |  |  |  | 10486.16 | Объект исключен из инвестпрограммы инвестора
2.12. | Создание Комплексной системы информационной безопасности (1 этап) | Создание | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, города и районы Курской области | 2018 г. | ПИР | 14896 | 14896 |  |  |  | 14896 | Поставка и пусконаладка в 3-4 кв. 2018 г.
2.13. | Установка 1-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ (17242 шт; Доп. финансирование ППРСУЭЭ) | Установка | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | г.Курск, районы Курской области | 2020 г. | 17242 шт | 64785 | 64785 |  |  |  | 64785
2.14. | Установка 3-фазных приборов учета э/энергии на присоединениях 0,4 кВ (5553 шт; Доп. финансирование ППРСУЭЭ) | Установка | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | г.Курск, районы Курской области | 2018-2020 гг. | 5553 шт | 139150 | 139150 |  |  |  | 139150 | Строительно-монтажные работы завершены, срок завершения работ - 4 кв. 2018 г.
2.15. | Установка приборов учета э/энергии на присоединениях 6-10 кВ электрических подстанций (1537 шт; Программа ПРСУ РРЭЭ) | Установка | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | г.Курск, районы Курской области | 2018 г. | 1537 шт | 7742 | 7742 |  |  |  | 7742 | Строительно-монтажные работы завершены, срок завершения работ - 4 кв. 2018 г.
2.16. | Реконструкция ПС 110 кВ Глушково с заменой блоков ОД и КЗ, масляных выключателей на элегазовые 110 кВ (3 шт) по техсостоянию | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Глушковский район | 2018 г. | 3 шт | 17307 | 17307 |  |  |  | 17307 | Строительно-монтажные работы завершены
2.17. | Техперевооружение ПС 110 кВ Глушково с заменой масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (13 штук) по техсостоянию | Техпереворужение | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Глушковский район | 2018 г. | 13 шт | 10500 | 10500 |  |  |  | 10500 | Строительно-монтажные работы завершены
2.18. | Реконструкция ПС 110 кВ Конышёвка с заменой блоков ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 штуки) по техсостоянию | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Конышевский район | 2018 г. | 2 шт | 12492 | 12492 |  |  |  | 12492 | Строительно-монтажные работы завершены
2.19. | Техперевооружение ПС 110 кВ Рыльск с заменой масляных выключателей на вакуумные 10 кВ (14 штук) по техсостоянию | Техпереворужение | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, г.Рыльск | 2018 г. | 14 шт | 11173 | 11173 |  |  |  | 11173 | Строительно-монтажные работы завершены
2.20. | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (3-фазная автоуст-1 шт, калибратор перем.тока-1 шт, установка изм.диэлект-1 шт, САТУРН-М-3 шт, НЕПТУН-10 шт, АЧР-5 шт, ПАРМА-15 шт, Циф.тестер-5 шт, УРАН2-10 шт, терминал защит(Ноутбук)-7 шт ген. техчастот-5 шт, томограф-2 шт, энергомера-30 шт) | Приобретение | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2020 гг. | 14 шт | 23881 | 23881 |  |  |  | 23881 | Заключены договоры на поставку. Завершение поставки в 4 кв. 2018 г.
2.21. | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая-Железногорск, участок Б.Жирово-Фатеж с заменой опор и провода по техсостоянию (протяженность 13,1 км) | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Фатежский, Железногорский районы | 2019-2020 гг. | 13,1 км | 140464 | 140464 |  |  |  | 140464
2.22. | Реконструкция 2-цепной ВЛ 110 кВ Садовая-Железногорск, участок Фатеж-Троицкая с заменой опор и провода по техсостоянию (протяженность 20,1 км) | Реконструкция | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Фатежский, Железногорский районы | 2019-2020 гг. | 20,1 км | 213792 | 213792 |  |  |  | 213792
2.23. | Строительство отпайки ВЛ 35 кВ Троицкая-Воропаево до ПС 35/10 кВ заявителя для Техприсоединения ООО Агропромкомплектация-Курск договор № 41494118 от 14.08.17 (свыше 670 кВт, протяженность 16,0 км) | Строительство | ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» | Частная собственность | Курская область, Железногорский район | 2018 г. | 16 км | 101390 | 101390 |  |  |  | 101390 | Строительно-монтажные работы завершены
3. Транспортный комплекс
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
3.1. | Строительство автомобильной дороги Нижние Борки-Нижняя Ровенка-Ровенка в Горшеченском районе Курской области | Строительство | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Горшеченский район | 2017-2018 гг. | 6,869 км | 97583.222 | 44305.286 |  | 44305.286 |  |  | 98% Финансирование объекта с начала года - 40168,5 тыс.рублей; в сентябре финансирование не осуществлялось
3.2. | Автомобильная дорога «Крым»-Иванино на участке км 0+000-км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области , I этап | Реконструкция | ОКУ «Комитет автодорог Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский и Октябрьский районы | 2018-2020 гг. | 7,647 км | 856708.64 | 856708.64 |  | 856708.64 |  |  | Уточнена потребность в финансировании объекта (845793,741 тыс.руб.), степень готовности - 2%, сумма финансирование объекта с начала года - 18642,75 млн. рублей, в сентябре - 18642,75 млн.рублей.
Автомобильные дороги местного значения
3.3. | Автомобильная дорога к д.Озерово Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2018 г. | 5,175 км | 52640.753 | 52640.753 | 44358.826 | 7755.519 | 526.408 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.4. | Автомобильная дорога д.Зиборово-д.Хворостово-д.Барбинка Золотухинского района Курской области | Строительство | Администрация Золотухинского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Золотухинский район | 2018 г. | 2,142 км | 30887.715 | 30887.715 | 26028.176 | 4550.662 | 308.877 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.5. | Автомобильная дорога к д.Березуцкое Курчатовского района Курской области | Строительство | Администрация Курчатовского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Курчатовский район | 2018 г. | 3,54 км | 40361 | 40361 | 34011.037 | 5946.353 | 403.61 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.6. | Автомобильная дорога в с.Белое Обоянского района Курской области с подъездом до объекта торговли (1 этап) | Строительство | Администрация Обоянского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Обоянский район | 2018 г. | 2 км | 21131.644 | 21131.644 | 17807.02 | 3113.308 | 211.316 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.7. | Подъезд к д. Яковлевка Артюховского сельсовета Октябрьского района Курской области | Строительство | Администрация Октябрьского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район | 2018 г. | 2,891 км | 34939.177 | 34939.177 | 29442.225 | 5147.56 | 349.392 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.8. | Подъезд к д.Филиппова Филипповского сельсовета Октябрьского района Курской области (1 этап) | Строительство | Администрация Октябрьского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район | 2018 г. | 3,29 км | 39663.025 | 39663.025 | 33422.874 | 5843.521 | 396.63 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.9. | Автомобильная дорога к д.Тишина Лощина 1-го Поныровского сельсовета Поныровского района Курской области (1 этап) | Строительство | Администрация Поныровского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Поныровский район | 2018 г. | 3,525 км | 52332.043 | 52332.043 | 44098.686 | 7710.037 | 523.32 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.10. | Автомобильная дорога «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной»-Локоть»-Реза - Красный Пахарь» Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2018 г. | 3,4206 км | 52603.02 | 52603.02 | 44327.031 | 7749.959 | 526.03 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.11. | Автомобильная дорога «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной»-Гниловка»-х.Нижняя мельница Рыльского района Курской области | Строительство | Администрация Рыльского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Рыльский район | 2018 г. | 2,482 км | 20373.99 | 20373.99 | 17168.567 | 3001.683 | 203.74 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.12. | Автомобильная дорога к д. Шаншинка Фатежского района Курской области (1 этап) | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2018 г. | 1,938 км | 25779.907 | 25779.907 | 21723.976 | 3798.132 | 257.799 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.13. | Автомобильная дорога к д.Федоровка Фатежского района Курской области (1 этап) | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2018 г. | 2,275 км | 34232.81 | 34232.81 | 28846.99 | 5043.492 | 342.328 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.14. | Строительство объекта «Автомобильная дорога с. Романовка-п.Дмитриевская Колония Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области» | Строительство | Администрация Дмитриевского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Дмитриевский район | 2018 г. | 4,806 км | 38809.17 | 38809.17 |  | 37752.95 | 1056.22 |  | Финансирование объекта с начала года не осуществлялось
3.15. | Строительство объекта «Автомобильная дорога к д. Куликовка Фатежского района Курской области» | Строительство | Администрация Фатежского района Курской области | Муниципальная собственность | Курская область, Фатежский район | 2018 г. | 3,465 км | 34732.6209 | 34732.6209 |  | 34385.29 | 347.3309 |  | Объект введен в эксплуатацию 17.08.2018
4. Социальная сфера
Объекты здравоохранения
4.1. | Курский областной онкологический диспансер. III пусковой комплекс | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район | 2012-2019 гг. | 340 коек, 500 пос./см | 4128398 | 1950948 | 966552.8 | 984395.2 |  |  | 90% - операционного блока 48%-палаточного блока Финансирование объекта с начала года - 532,369 млн. рублей, в сентябре - 39,238 млн. рублей.
4.2. | Строительство, реконструкция ФГБУ «Санаторий «Марьино»» Управления делами Президента Российской Федерации | Проектирование,строительство |  | Федеральная государственная собственность | Курская область, Рыльский район, пос. Марьино, ул. Центральная, д.1. | 2017-2021 гг. | 43899,9 кв.м | 2526120.4 | 2526120.4 | 2526120.4 |  |  |  | н/д
Объекты образования
4.3. | Средняя общеобразовательная школа по проспекту А. Дериглазова г.Курска | Приобретение | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г.Курск, проспект Дериглазова | 2018 г. | 1000 мест | 901571.739 | 901571.739 | 455767.8 | 400725.352 | 45078.587 |  | Согласно графику, утвержденному Губернатором Курской области от 13.04.2018г., выкуп произведен МО "город Курск", цена контракта 752371,739 тыс.рублей
4.4. | Средняя общеобразовательная школа в городе Железногорске Курской области, Микрорайон № 13 | Строительство | Администрация г. Железногорска | Муниципальная собственность | Курская область, г.Железногорск Курской области, Микрорайон № 13 | 2017-2019 гг. | 1000 мест | 845985.28 | 838771.71 | 404015.8 | 359266.464 | 75489.45 |  | 27 %. На объекте ведутся строительно-монтажные работы. Профинансировано 180,084 млн. рублей., в сентябре - 23,271 млн.рублей.
4.5. | Средняя общеобразовательная школа по проспекту В. Клыкова г.Курска | Строительство | Администрация г. Курска | Муниципальная собственность | Курская область, г.Курск, проспект В.Клыкова | 2017-2020 гг. | 1000 мест | 887883.32 | 842763.51 | 363021 | 417265.5 | 62477.01 |  | 14% На объекте ведутся строительно-монтажные работы. Профинансировано 49,451 млн. рублей., в сентябре - 2,968 млн.рублей.
4.6. | Детский сад в пос.Солнцево Солнцевского района Курской области | Строительство | Администрация Солнцевского района | Муниципальная собственность | Курская область, Солнцевский район, пос.Солнцево | 2017-2018 гг. | 140 мест | 133847.53 | 33847.5 |  | 27155 | 6692.5 |  | 95 % На объекте ведутся строительно-монтажные работы. Профинансировано 79,785 млн. рублей., в сентябре - 17,611 млн.рублей
4.7. | МКОУ «Залининская СОШ» Октябрьского района Курской области | Реконструкция | Администрация Октябрьского района | Муниципальная собственность | Курская область, Октябрьский район, с. Дьяконово, ул. Победы, 63 | 2020 г. | 260 мест | 250000 | 250000 | - | 237500 | 12500 | -
4.8. | МБОУ «СОШ № 3» г.Льгова Курской области | Реконструкция | Администрация г. Льгова | Муниципальная собственность | Курская область, г. Льгов, ул.К.Маркса, д.33 | 2020 г. | 180 мест | 150000 | 150000 | - | 142500 | 7500 | -
Объекты спорта
4.9. | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Беловском, Глушковском, Кореневском, Хомутовском, Рыльском районах Курской области; физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Суджанском районе; физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Льгове | Строительство | ПАО «Газпром» | Областная собственность | Курская область | 2017-2020 гг. |  | н/д | н/д |  |  |  | н/д | Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в сл.Белая и пос.Хомутовка запланирован в октябре 2018 года, физкультурно-оздоровительных комплексов в пос.Коренево, г.Льгов - в декабре 2018 года.
4.10. | Реконструкция здания в спортивно-восстановительный центр сборных команд учебно-тренеровочного центра комитета по физической культуре и спорту Курской области в д. Дурнево Курского района Курской области» | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, Курский район, д. Дурнево. | 2018-2019 гг. | 63 места | 161700 | 161700 | 0 | 161700 | 0 | 0 | Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное зхаключение АУКО "Государственная экспертиза проектов Курской области". Аукцион был проведен 10.08.2018 г., по его результатам в электронной форме заключен государственный контракт с ООО "АгроСтройМонтаж".
4.11. | Строительство конно-спортивной школы | Строительство | ПАО «Газпром» | Областная собственность | Курская область, г.Курск | 2017-2018 гг. |  | 860000 | 860000 |  |  |  | 860000 | Объект введен в эксплуатацию в феврале 2018 года
4.12. | Реконструкция ипподрома в г.Курске | Строительство | ПАО «Газпром» | Областная собственность | Курская область, г.Курск | 2018-2020 гг. |  | 640000 | 640000 |  |  |  | 640000 | Строительство объекта намечено осуществить в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром", Администрацией Курской области и АО "Российские ипподромы" за счет средств АО "Газпром" в рамках реализации программы "Газпром-детям".
4.13. | Физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Пристень | Строительство | МО «Пристенский район» | Муниципальная собственность | Курская область, п.Пристень | 2018-2019 гг. | 120 мест | 141397.89 | 141397.89 |  | 5000 | 136397.89 |  | Уточнена потребность в финансировании объекта (133923,19 тыс.руб.), степень готовности - 4%, сумма финансирование объекта с начала года - 5,26 млн. рублей, в сентябре - 5,26 млн.рублей
Объекты культуры
4.14. | Государственная картинная галерея и областной краеведческий музей по ул.Дзержинского в г.Курске | Строительство | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | Курская область, г.Курск, ул. Дзержинского | 2018-2022 гг. |  | 1208185 | 200000 |  | 200000 |  |  | Разрабатывается проектно-сметная документация
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
4.15. | Реконструкция Региональной автоматизи-рованной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Курской области (объект «Ланда») | Реконструкция | ОКУ «УКС Курской области» | Областная собственность | г.Курск, районы Курской области | 2018-2020 гг. | 19 пунктов управления | 129413.28 | 129413.28 |  | 129413.28 |  |  | Аукцион состоялся. Определен победитель - ООО "Ростелеком"
5. Инвестиционные проекты, реализация которых требует строительства объектов инфраструктуры
Инвестор - АО «Концерн Росэнергоатом»
5.1. | Курская АЭС-2. Стройка. Энергоблоки №1 и №2 | Строительство | АО «Концерн Росэнергоатом» | Собственность государственных корпораций | Курская область, г.Курчатов | 2013-2024 гг. | 2500 МВт | 316963434.92 | 144934256.56 | 38281603.5002 |  |  | 106652653.0598 | 14,34 % Финансирования объекта с начала года - 13159,86 млн. рублей, в сентябре - 1029,59 млн. рублей.
Инвестор - ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
5.2. | Строительство кабельной линии мощностью 6 кВ от ПС «110/6 кВ Лесная» филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» до РУ -6 кВ ОАО «Фармстандарт-Лексредства» | Строительство | ОАО «Фармстандарт-Лексредства» | Частная собственность | Курская область, г.Курск | 2017-2018 гг. | 5 мВт | 57000 | 57000 |  |  |  | 57000 | Уточнена потребность в финансировании объекта (45 355 тыс.руб.), степень готовности - 99,3%, сумма финансирование объекта с начала года - 948 тыс. рублей, в сентябре финансирование не осуществлялось
Инвестор - АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов»
5.3. | Расширение жд пути необщего пользования на АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» и проект строительства мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов») | Строительство | АО «Щигровский комбинат хлебопродуктов» | Частная собственность | Курская область, г. Щигры, ул. Мичурина, 32 | 2018 г. | 2 км | 57750 | 57750 |  |  |  | 57750 | 42% Финансирование объекта с начала года - 24467 тыс.рублей; в сентябре - 10888 тыс.рублей